Projekt „Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji“ – základní informace

Registrační číslo projektu:	CZ.1.04/3.2.00/15.00003

Realizátor projektu:		Ústecký kraj

Finanční zdroj:		Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost ESF

Oblast podpory:		3.2 Podpora  sociální integrace příslušníků romských lokalit

Období realizace:	září 2009 – srpen 2012

Celkové náklady projektu:	18.571.900 Kč

Hlavní cíl projektu

Zajištění nových a rozvojových sociálních služeb ve vybraných sociálně vyloučených lokalitách v Ústeckém kraji vedoucích k  integraci jejich obyvatel na trh práce a do společnosti. Vybrané služby vycházejí z cílů identifikovaných pro oblast služeb pro příslušníky etnických menšin Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2008-2011. Potřebnost služeb je identifikována i ve střednědobých plánech rozvoje sociálních služeb na úrovni obcí.

Dílčí cíle projektu

- zlepšení schopnosti obyvatel vybraných sociálně vyloučených lokalit v Ústeckém kraji začlenit se do společnosti a uplatnit se na běžném trhu práce

- předcházení sociálnímu vyloučení obyvatel sociálně vyloučených lokalit (zejména u dětí, mládeže, mladých dospělých a rodin)

- zvýšení dostupnosti vybraných sociálních služeb ve vybraných sociálně vyloučených lokalitách v Ústeckém kraji na základě  potřeb identifikovaných v plánech rozvoje sociálních služeb na místní a krajské úrovni (jedná se o nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a terénní programy)

Hlavní aktivity projektu

- zahájení projektu, vytvoření realizačního týmu a jeho technické zabezpečení; stanovení pravidel pro řízení projektu a pro komunikaci s ostatními subjekty, kterých se přímo dotkne realizace projektu (odbory ekonomický a investiční a personální oddělení krajského úřadu, orgány kraje, obce, poskytovatelé sociálních služeb); zpracování zadávací dokumentace k veřejné zakázce

- řízení projektu, zajištění organizačního a finanční řízení projektu, administrativa projektu, monitorování  a evaluace projektu; zabezpečení administrativy zadávacího řízení

- nákup sociálních služeb prostřednictvím  veřejných zakázek na zajištění sociálních služeb a vyhlašování veřejných zakázek  v regionech, uzavření smluv s vítězi, kontrola věcného plnění zakázek tj. poskytování sociálních služeb, sběr a zpracování údajů o poskytovaných soc. službách

- publicita projektu konference Sociální služby v Ústeckém kraji, doprovodné akce na téma sociální služby a sociální integrace, mediální prezentace projektu a jeho výsledků, tvorba a distribuce propagačních předmětů ESF, propagace na webových stránkách Ústeckého kraje, tisk informačního materiálu

Cílovou skupinou jsou příslušníci sociálně vyloučených lokalit nacházejících se na území těchto obcí:

  - Děčín

  - Duchcov

  - Lovosice

  - Roudnice nad Labem

  - Trmice

  - Ústí nad Labem – (Krásné Březno a Předlice)

Druhy sociálních služeb zahrnuté do projektu:

- nízkoprahová zařízení pro děti a mládež ve věku od 15 – 26 let

- terénní programy

- sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Cílové skupiny uživatelů sociálních služeb

- děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy

- osoby v krizi

- osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách

- osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy

- osoby bez přístřeší

- rodiny s dítětem/dětmi

- oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané

Výběr služeb vychází z podmínek obsažených ve výzvě k předkládání individuálních projektů krajů a v Prováděcím dokumentu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Výběr konkrétních druhů služeb zařazených do projektu byl proveden ve spolupráci s obcemi a zástupci poskytovatelů sociálních služeb na základě střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb na místní i krajské úrovni.

Harmonogram realizace projektu

- září 2009 zahájení projektu

- od listopadu 2009 administrace veřejných zakázek na zajištění sociálních služeb v období 2010 – 2012 (vyhlášení, vyhodnocení, uzavření smluv s vítězi), v průběhu října bude vyhlášeno výběrové řízení na zajištění vybraných druhů sociálních služeb na území Ústeckého kraje.

- leden 2010 – červen 2012 – financování sociálních služeb; kontroly věcného plnění zakázek (poskytování sociálních služeb), monitoring a evaluace projektu, průběžný a závěrečný audit.

Hodnocení efektivity služeb poskytovaných v rámci projektu

V rámci realizace projektu budou pravidelně sbírány a vyhodnocovány údaje o počtu uživatelů a o výkonech sociálních služeb realizovaných v rámci projektu. Bude sledována finanční efektivita služeb a porovnávána jednotková cena výkonů v sociálních službách. Na základě uvedených údajů budou zpracovávány monitorovací zprávy projektu. V průběhu realizace projetu bude prováděna kontrola věcného plnění dodávek – tj. poskytování sociálních služeb.

Udržitelnost projektu

Na zajištění sociálních služeb v období od 1.7. 2012 do 31.12. 2014 bude v rámci výzvy předložen navazující projekt. Od roku 2015 po ukončení podpory ze strukturálních fondů EU budou dotčené sociální služby financovány obvyklým způsobem – tj. dotacemi z veřejných rozpočtů.