Ústecký kraj – krajský úřad

zpráva o výsledku

zahraniční pracovní cesty

|  |  |
| --- | --- |
| **Datum cesty:** | 16.10. – 17.10.2013 |
| **Název, cíl a důvod cesty:** | 22.7.2014. Setkání partnerů |
| **Harmonogram cesty:** | 8:17 odjezd z Ústí nad Labem  10:00 – 17:10 jednání s partnery dle programu  17:13 – odjezd z Drážďan do Ústí nad Labem |
| **Průběh a výsledky cesty:** | 1. Přehled o pokroku v projektu a budoucí úkoly 2. Finanční management SAB poslala návrh nové smlouvy. Schválení přesunu finančních prostředků mezi partnery. 3. Práce s veřejností je třeba hledat formy, jak veřejnost informovat o výsledcích projektu 4. Měření ultrajemných částic – probíhá, nutné řešit jak zajistit měření a kalibraci přístrojů po skončení projektu 5. Získání a vyhodnocení pacientských dat v Ústí nad Labem a Annaberg-Bucholzi – sběr dat s projektem skončí 6. Závěrečná vědecká zpráva 7. Závěrečná konference   Projekt se dostal do závěrečné fáze. Je třeba zpracovat závěrečnou vědeckou zprávu – Termín: 1. verze do 15. října. Zpráva nebude k dispozici na konferenci. Většina kapitol je již rozpracovaná, je třeba dopracovat a vyhodnotit poslední měření. Zpráva bude ve dvou jazykách – v češtině a v němčině.  Důležité abychom o výsledcích informovali veřejnost, odborníky i politiky. Informace proběhnou na závěrečné konferenci. Budou k dispozici informační materiály. Do Zastupitelstva materiál dávat nebudeme. Bylo by možné dát jen pro informaci zastupitelům, ne na program ZÚÚK.  Informační materiály – 2 jazyčné, tištěné, vzhled bude odpovídat brožuře. Proč je projekt důležitý, jaká jsou opatření, doporučit aktivity ke zlepšení stavu ultrajemných částic v ovzduší.  Závěrečná konference:  Termín: 4.12.2014 od 10:00 hodin., prezence od 9:00 hodin.  Občerstvení: zajistí ČMHÚ,  Tlumočníka: ZÚ + ÚK  Sál: ÚK  Každý partner pošle seznam lidí, komu by se měla poslat přihláška – do konce srpna Anje Zscheppang.  Poslat návrhy na přednášející  ZÚ – vytiskne poster bude umístěn v OC Forum. Originál posteru obdržíme z TU v září, umístíme ve vstupní hale Krajského úřadu.  Úvodní slovo – zajistí ÚK + přivítání  Dále bude konferenci řídit LP   * Měření * Odběry * Zdraví * Diskuse   2. den – pracovní schůzka od 9:00 hodin  Pokud bude potřeba, sejdeme se ještě v září na ČMHÚ |
| **Spolucestující:** | Ing. Pavel Sedlecký |
| **Náklady na cestu hrazeny z:** | Projektu Ultrajemné částice a zdraví |
| **Zpracoval:** | Ing. Marcela Holečková, CSc. |
| **Datum:** | 24.7.2014 |