Cestovní zpráva

|  |  |
| --- | --- |
| **Datum cesty:** | 23. – 25. 11. 2014 |
| **Cíl, důvod cesty:** | La Spezia, Italy – účast na mezinárodním setkání partnerů projektu (IWG) a 3. „dissemination conference“ projektu ChemLog T&T |
| **Čas, délka jednání:** | 1. 11. 2014   07:30 – 08:30 Ústí n/L. – Praha  08:30 – 09:30 Praha – Rozvadov (SRN)  09:30 – 13:00 Rozvadov – hranice Rakouska  13:00 – 14:00 průjezd Rakouskem do Brenneru  14:00 – 20:15 Brenner – La Spezia  20:30 – 21:30 jednání úvodní části IWG   1. 11. 2014   08:00 – 13:30 La Spezia – IWG  13:30 – 18:00 La Spezia – 3th Diss. conf.  18:30 – 22:00 La Spezia – společná večeře   1. 11. 2014   08:00 – 10:00 La Spezia – steering group meeting  10:00 – 17:30 La Spezia – Brenner  17:30 – 18:30 Brenner – hr. Německa  18:30 – 22:00 hr. Německa – Rozvadov  22:00 – 23:15 Rozvadov – Praha  23:15 – 24:00 Praha – Ústí n/L. |
| **Průběh a výsledky cesty:** | **23. 11. 2014**  krátké seznamovací setkání partnerů v hotelu, upřesnění programu, koordinace vystoupení české a slovenské části zprávy o pilotním projektu č. 4  **24. 11. 2014**   * dopoledne pracovní mítink členů projektu, informace a závěry vedoucího partnera.   V úvodu jednání Andreas Fiedler připomenul, že do konce projektu zbývá již jen 36 dnů.   * odpoledne 3. konference projektu určená zejména italským subjektům zapojeným do přípravy a realizace projektu * závěry obou částí:   **Zásadní pracovní informace:**   * Bylo ukončeno hodnocení 3. MZ (2. pololetí roku 2013) a v nejbližší době přijdou na účet peníze. * Zahájeno bylo hodnocení 4. MZ (1. pololetí roku 2014), i když dosud nejsou vyjádření FLC od partnerů PP 08 a PP 10. * Poděkování za předložení 5. interní zprávy s důrazem na dodržení osobních nákladů. * Vzhledem ke konci projektu je třeba veškeré náklady uhradit dokonce roku. V lednu lze proplatit jen osobní náklady za prosinec. * Termín pro předložení závěrečné zprávy 20. 1. 2015, zpráva CRR do 20. 2. 2015. * Připravit přehled následných akcí (Folow up, strategický plán) * Zahájení přípravy nového projektu na základě výzvy v lednu 2015 * Předběžné jednání k finalizaci návrhu nového projektu navrženo do Mnichova na 6. 5. 2015 (Logistický veletrh)   **Diskutovány byly dále přínosy pro chemický průmysl (jeho benefity z monitorování přeprav):**   * Projekt ChemLog T&T úspěšně prokázal použitelnost a výhody systémů sledování přeprav, které mohou hrát potenciálně důležitou roli ve vytváření průhlednějších a tím udržitelnějších dodavatelských řetězců * Získané informace poskytují jedinečnou příležitost sledovat dynamiku logistických řetězců, a podpořit tak i přípravu budoucích předpisů – podpora intermodální přepravy * Nízké náklady těchto systémů povede k většímu a širšímu využití   **24. 11. 2014**  Vzhledem k časové náročnosti cesty zpět se delegace Ústeckého kraje zúčastnila jen první části steering group meeting, kde byly zhodnoceny dosavadní výsledky a konstatováno, že projekt byl zatím hodnocen jako úspěšný a jsou vytvořeny předpoklady pro jeho úplné a bezproblémové dokončení. |
| **Spolucestující:** | Ing. Šváchová, Ing. Tesař, Ing. Špaček (SCHP) |

V Ústí n/L. dne 1. 12. 2014

Ing. Jan Sixta, CSc.