V Mostě, dne 12. 3. 2013

Věc: dodatečné informace v rámci výběrového řízení „Realizace osobnostně profesní diagnostiky“

Dobrý den,

v souvislosti s realizací výběrového řízení „Realizace osobnostně profesní diagnostiky“ v rámci realizace projektu „Podpora individuálního rozvoje nadaných dětí“, reg. č. CZ.1.07/1.2.35/02.0021 jsme obdrželi několik dotazů. V souladu s poskytováním dodatečných informací uvádíme níže jejich přesné znění spolu s odpovědí.

1. Pochopila jsem dobře, že diagnostika dětí bude probíhat na 5 workshopech?

Zadavatel zajistí organizaci 5 celodenních workshopů v průběhu roku 2013 (celodenní workshop = 12 hodin). V průběhu těchto workshopů požaduje zadavatel realizovat jednak osobnostně-profesní diagnostiku nadaných dětí a jednak seznámení pedagogů a výchovných poradců s obecnými principy postupu práce s nadanými žáky.

Rozdělení časové dotace pro realizaci obou součástí navrhne uchazeč.

*příklad:

4 workshopy:	 diagnostika nadaných dětí (celkem min 50. dětí)

1 workshop:	 seznámení pedagogů a vých. poradců s principy postupu práce s nadanými žáky

(event.: 3+2 workshopy, apod.)

V případě vyššího kalkulovaného počtu workshopů (vyšší než 5) zajistí dodavatel realizaci dodatečných workshopů (event. 6-tého a dalších) na vlastní náklady.

2. Diagnostika (a tudíž i workshopy) proběhnou do 30. 6. 2013, nebo až do 31. 12. 2013

Zadavatel požaduje, aby realizace osobnostně-profesní diagnostiky u cílové skupiny nadaných dětí proběhla nejpozději do 30. 6. 2013, tzn. do konce aktuálního školního roku. V průběhu dalšího období realizace zakázky (tzn. od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2013) se předpokládá realizace workshopů pro pedagogy a výchovné poradce, které by již měly vycházet z výsledků osobnostně-profesní diagnostiky (viz. vyjádření k otázce č.1).

Realizaci v navržených etapách doporučuje zadavatel s ohledem na realizaci dalších souvisejících projektových aktivit.

3. Uchazeč má v nabídce vypracovat i návrh programu workshopů?

Ano, součástí nabídky uchazeče bude:

1) návrh struktury publikace „Metodika postupu práce s nadanými žáky“ (specifikace viz. ZD)

2) návrh harmonogramu a náplně dílčích workshopů

4. Součástí workshopů má být i školení pedagogů a výchovných poradců na práci s nadanými žáky?

Ano, školení, resp. seznámení pedagogů a výchovných poradců s obecnými principy postupu práce s nadanými žáky je součástí komplexního výstupu zakázky (viz. vyjádření k otázkám č.1 a č.2).

Takto zaměřené workshopy již budou reagovat na výstupy provedené osobnostně-profesní diagnostiky u konkrétních žáků.

5. Pokud ano, pak nerozumím, jak může výše uvedené školení vycházet ze závěrů provedených diagnostik, když ještě nebudou u konce.

Předpokladem je provedení diagnostiky žáků v první fázi realizace zakázky, přičemž uvedené školení pedagogů bude navazovat v další fázi (viz. vyjádření k otázce č. 2).

6. Součástí je také "instruktáž, resp. proškolení garantů individuálního vzdělávání ohledně využití závěrů osobnostně-profesní diagnostiky včetně následné práce s individuálními kartami". Kde se bude instruktáž konat, v jakém časovém rozsahu?

Prostor pro zajištění instruktáže zajistí po vzájemné dohodě s dodavatelem zadavatel. Garanti individuálního vzděláváni jsou členy realizačního týmu zadavatele, tudíž bude zadavatel flexibilně reagovat na potřeby a doporučení dodavatele ohledně zabezpečení této instruktáže. Časový rozsah instruktáže navrhne dodavatel dle vlastního uvážení ve vztahu k náročnosti vytvořeného materiálu. Zadavatel přitom nepředpokládá instruktáž v rozsahu delším než 8 hodin.

S pozdravem

………………………………………….

Ing. Lucie Hunčárová

manažerka projektu