Cestovní zpráva

|  |  |
| --- | --- |
| **Datum cesty:** | 23. – 25. 11. 2014 |
| **Cíl, důvod cesty:** | La Spezia, Italy – účast na mezinárodním setkání partnerů projektu (IWG) a 3. „dissemination conference“ projektu ChemLog T&T  |
| **Čas, délka jednání:** | 1. 11. 2014

07:30 – 08:30 Ústí n/L. – Praha08:30 – 09:30 Praha – Rozvadov (SRN)09:30 – 13:00 Rozvadov – hranice Rakouska13:00 – 14:00 průjezd Rakouskem do Brenneru14:00 – 20:15 Brenner – La Spezia20:30 – 21:30 jednání úvodní části IWG 1. 11. 2014

08:00 – 13:30 La Spezia – IWG 13:30 – 18:00 La Spezia – 3th Diss. conf. 18:30 – 22:00 La Spezia – společná večeře 1. 11. 2014

08:00 – 10:00 La Spezia – steering group meeting 10:00 – 17:30 La Spezia – Brenner17:30 – 18:30 Brenner – hr. Německa18:30 – 22:00 hr. Německa – Rozvadov22:00 – 23:15 Rozvadov – Praha23:15 – 24:00 Praha – Ústí n/L.  |
| **Průběh a výsledky cesty:** | **23. 11. 2014**krátké seznamovací setkání partnerů v hotelu, upřesnění programu, koordinace vystoupení české a slovenské části zprávy o pilotním projektu č. 4**24. 11. 2014*** dopoledne pracovní mítink členů projektu, informace a závěry vedoucího partnera.

V úvodu jednání Andreas Fiedler připomenul, že do konce projektu zbývá již jen 36 dnů. * odpoledne 3. konference projektu určená zejména italským subjektům zapojeným do přípravy a realizace projektu
* závěry obou částí:

**Zásadní pracovní informace:*** Bylo ukončeno hodnocení 3. MZ (2. pololetí roku 2013) a v nejbližší době přijdou na účet peníze.
* Zahájeno bylo hodnocení 4. MZ (1. pololetí roku 2014), i když dosud nejsou vyjádření FLC od partnerů PP 08 a PP 10.
* Poděkování za předložení 5. interní zprávy s důrazem na dodržení osobních nákladů.
* Vzhledem ke konci projektu je třeba veškeré náklady uhradit dokonce roku. V lednu lze proplatit jen osobní náklady za prosinec.
* Termín pro předložení závěrečné zprávy 20. 1. 2015, zpráva CRR do 20. 2. 2015.
* Připravit přehled následných akcí (Folow up, strategický plán)
* Zahájení přípravy nového projektu na základě výzvy v lednu 2015
* Předběžné jednání k finalizaci návrhu nového projektu navrženo do Mnichova na 6. 5. 2015 (Logistický veletrh)

**Diskutovány byly dále přínosy pro chemický průmysl (jeho benefity z monitorování přeprav):*** Projekt ChemLog T&T úspěšně prokázal použitelnost a výhody systémů sledování přeprav, které mohou hrát potenciálně důležitou roli ve vytváření průhlednějších a tím udržitelnějších dodavatelských řetězců
* Získané informace poskytují jedinečnou příležitost sledovat dynamiku logistických řetězců, a podpořit tak i přípravu budoucích předpisů – podpora intermodální přepravy
* Nízké náklady těchto systémů povede k většímu a širšímu využití

**24. 11. 2014**Vzhledem k časové náročnosti cesty zpět se delegace Ústeckého kraje zúčastnila jen první části steering group meeting, kde byly zhodnoceny dosavadní výsledky a konstatováno, že projekt byl zatím hodnocen jako úspěšný a jsou vytvořeny předpoklady pro jeho úplné a bezproblémové dokončení. |
| **Spolucestující:** |  Ing. Šváchová, Ing. Tesař, Ing. Špaček (SCHP) |

V Ústí n/L. dne 1. 12. 2014

Ing. Jan Sixta, CSc.