Příloha č. 3

Smlouva o dílo

uzavřená na základě zadávacího řízení č. 135/3.2.06/03.0027

Smluvní strany:

# Rozvoj ústeckého regionu RUR o. s.

# zastoupená Jindřichem Šterclem

# Bořivojova 35, 130 01 Praha 3

# IČ: 228 39 232

(dále jen „objednatel“)

a

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na následujícím:

Článek 1

Úvodní ustanovení

Objednatel objednává zpracování Studijních opor vč. šetření-studie a tvorby vzdělávacích programů a to:

- Studijní opora, vč. šetření a studie – Dynamické strategie pro zlepšení konkurenceschopnosti

- Studijní opora, vč. šetření a studie – Podnikové strategie a mezinárodní obchod

realizovaného projektu Strategie pro řešení recese z pohledu zaměstnanců č. CZ.1.07/3.2.06/03.0027.

Zhotovitel je dodavatelem služby – díla, na základě zadávacího řízení  č. 135/3.2.06/03.0027

Článek 2

Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje provést v rámci zpracování Studijních opor vč. šetření-studie tento předmět zakázky:

Předmětem zakázky je celkové zpracování studijních opor, včetně šetření a studie. Studijní opory budou zpracovány na podkladě předcházejících šetření a studií. Šetření a studie budou zaměřeny na cílové skupiny (CS). CS jsou lektoři a účastníci dalšího vzdělávání (ÚDV). ÚDV a lektoři jsou v rámci projektu zaměstnanci z řad MSP ÚK. Dodavatel zajistí šetření a studie potřeb CS MSP v ÚK tak, aby výsledné studijní opory vyhovovaly potřebám trhu práce a CS v ÚK. Výsledky šetření a studií budou podléhat odsouhlasení projektovým týmem a tyto výsledky budou sloužit dodavateli k návrhu a určení konečné struktury jednotlivých studijních opor pro cílové skupiny na základě souhlasu projektového týmu. Dodavatel zajistí zpracování jednotlivých textů formou publikace v elektronické podobě, včetně grafického zpracování. Dodavatel dále navrhne způsob šetření potřeb CS. Součástí zakázky není tisk jednotlivých materiálů.

Dodavatel zpracuje dvě studijní opory, včetně šetření a studie ve dvou textech, včetně grafického zpracování.

Text č. 1

Studijní opora, včetně šetření a studie – dynamické strategie pro zlepšení konkurenceschopnosti.

Text č. 2

Studijní opora, včetně šetření a studie – podnikové strategie a mezinárodní obchod.

Text č. 1 se zaměří hlavně na následující klíčové kapitoly, a to na základě zpracovaných šetření a studií potřeb cílových skupin po odsouhlasení realizačním týmem. Po šetření a studii jsou možné dílčí úpravy nebo změny kapitol po odsouhlasení realizačním týmem tak, aby výsledný text co nejvíce vyhovoval potřebám cílových skupin.

Text č. 1 bude zaměřen hlavně na následující obsah kapitol:

- Strategie řízení firem v systému integrace plánování strategie a provozních činnostech, ekonomické prostředí u MSP.

- Tvorba strategického plánu určení vize a cílů firmy, plánování strategie firmy.

- Výběr strategických témat, strategická analýza, cílové hodnoty, určení odpovědnosti za strategická témata, řízení iniciativ (jejich výběr, financování, atd.).

- Synchronizace pracovního řízení od větších celků po jednotlivé zaměstnance, plánování provozních aktivit, alokace zdrojů.

- Ověření strategie partnerství v měnících se obchodních podmínkách.

Text č. 2 se zaměří hlavně na následující klíčové kapitoly, a to na základě zpracovaných šetření a studií potřeb cílových skupin po odsouhlasení realizačním týmem. Po šetření a studii jsou možné dílčí úpravy nebo změny kapitol po odsouhlasení realizačním týmem tak, aby výsledný text co nejvíce vyhovoval potřebám cílových skupin.

Text č. 2 bude zaměřen hlavně na následující obsah kapitol:

- Měnové a obchodní znalosti, ekonomické prostředí, podnikový management, manažerská ekonomie a finance.

- Platební nástroje v Mezinárodním obchodě, dokumentární akreditiv, bankovní přezkum, mezinárodní instituce, mezinárodní obchodní komora.

- Odpovědnost v mezinárodním obchodě, Inkoterms 2010 v praxi firem.

- Minimalizace rizik při uzavírání smluv, bankovní záruky, pravidla záruk platných na požádání, podmínky mezinárodních smluv, řešení sporů.

Každý text bude rozdělen strukturovaně na dvě části, první část bude šetření a studie, které se budou zabývat definováním problému a strukturou kapitol. Šetření a studie určí konečné cíle práce na základě hypotéz a jejich ověření. Výsledné závěry šetření a studie budou sloužit k určení závěrečného obsahu struktury studijních opor.

Studijní opory budou obsahovat úvod, seznam jednotlivých kapitol, vč. časové dotace, slovníček základních pojmů, anotaci a obsah studijní opory. Studijní opora bude také obsahovat seznam použité a doporučené literatury, včetně souvisejících a doporučených internetových odkazů. Pro potřeby lektorů při jejich práci s UDV bude text obsahovat korespondenční úkoly a závěrečný test.

Závěrečným produktem bude celkový souhrn šetření a studií včetně studijních opor, který bude připraven srozumitelnou a jasnou formou a bude sloužit pro cílové skupiny lektorů a ÚDV zaměstnanců MSP v ÚK.

Produkt zakázky bude předán v elektronické formě na 5 ks CD-ROMů. Minimální rozsah velikosti písma je typ Times New Roman 12 o rozsahu minimálně 130 stran A4, o minimálním řádkování 1,5, 30 řádků na stránku, 60 úhozů v řádku. Text bude předán ve formátu .doc nebo kompatibilním, grafický materiál předá dodavatel v takovém formátu, aby byl kompatibilní s dalším využitím pro zpracování do podoby tištěného materiálu. Tisk jednotlivých materiálů není součástí této zakázky. Dodavatel bude na vyzvání předkládat zadavateli k odsouhlasení průběžné verze textů, a to v třítýdenních intervalech. Schválení jednotlivých šetření a studií, včetně studijní opory, podléhá schválení realizačním týmem.

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo odměnu podle článku 6 této smlouvy.

Článek 3

Místo a čas plnění

- Celé dílo bude předáno objednateli na základě předávacího protokolu na adrese objednatele, Veslařská 88, 403 31 Ústí nad Labem takto:

- Studijní opora, vč. šetření a studie – Dynamické strategie pro zlepšení konkurenceschopnosti

- datum:  do 15.  5.  2013

- Studijní opora, vč. šetření a studie – Podnikové strategie a mezinárodní obchod

- datum:  do 30.  10.  2013

Článek 4

Práva a povinnosti objednatele

- Objednatel se zavazuje spolupracovat, a umožnit konzultaci postupu a charakteru prací na díle zástupci dodavatele na pravidelných koordinačních schůzkách projektového týmu. Dále se zavazuje dílo připomínkovat a v bezvadné formě po dokončení převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla způsobem sjednaným v této smlouvě.

- Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím osoby, kterou k tomuto účelu pověří.

Článek 5

Práva a povinnosti zhotovitele

- Zhotovitel je povinen provést dílo podle pokynů objednatele a na základě specifikace nabídky zadávacího řízení č. 135/3.2.06/03.0027 a v dohodnuté lhůtě jej objednateli předat.

- Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných koordinačních schůzek projektového týmu a podávat zde zprávy o postupu realizace díla. Na těchto jednáních bude zhotovitel nejméně 1x za 1 měsíc předkládat jednotlivé pracovní verze zakázky k připomínkování, kontrole a odsouhlasení.

- Zhotovitel je oprávněn provést dílo ve spolupráci s dalšími subjekty.

- Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích, které získá od objednatele a které by mohly objednateli způsobit škodu, a nesmí tyto informace použít ve prospěch svůj nebo třetí osoby.

- Zhotovitel se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projeku,        z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokldů souvisejících  s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

- Zhotovitel se zavazuje, že bude uchovávat účetní záznamy a další relevantní podklady související s dodávkou služby do konce roku 2025 a umožní přístup všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je služba hrazena, k provedení kontroly dokladů souvisejících   s plněním zakázky po dobu stanovenou podmínkami pro archivaci v rámci OP VK, tj. do konce roku 2025.

7.  Zhotovitel je dále povinen dodržovat aktuální pravidla publicity OP VK.

Článek 6

Cena díla a způsob placení

- Zhotoviteli náleží za provedení díla smluvní odměna ve výši celkem ………..,- Kč (slovy:         …………………..korunčeských). Zhotovitel je -není plátce DPH.

- Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla.

- Cenu plnění nelze v průběhu plnění předmětu této smlouvy navýšit.

- Právo zhotovitele fakturovat, nastává v den, kdy bude mezi objednatelem a zhotovitelem podepsán protokol o předání díla a to ve výši:

- Studijní opora, vč. šetření a studie – Dynamické strategie pro zlepšení konkurenceschopnosti

ve výši …………..,- Kč

- Studijní opora, vč. šetření a studie – Podnikové strategie a mezinárodní obchod

ve výši …………. ,- Kč

5.  Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla nejpozději do 30-ti dnů od data

doručení daňového dokladu objednateli.

6. Úhrada ceny díla bude provedena na základě daňového dokladu vystaveného dodavatelem

nejdříve v den řádného předání a převzetí díla.

- Daňový doklad musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů.

- V případě, že daňové doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti poskytovateli zpět k doplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení splatnosti. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených daňových dokladů.

- Za den zaplacení daňového dokladu se považuje den, kdy finanční částka odešla z účtu objednatele.

- Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla může zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele s provedením díla, nebo její částí je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny služby, a to za každý i započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

Článek 8

Další ujednání

- Vyskytnou-li se události, které jednomu nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle smlouvy, jsou povinny se o tom bez zbytečného prodlení informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá nárok na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.

- Za vady díla odpovídá zhotovitel v rozsahu stanoveném obchodním zákoníkem.

- Odstoupit od smlouvy může objednatel v případě, že by dílo bylo nezpůsobilé k zamýšlenému účelu použití a vady díla by nebyly odstraněny ani objednatelem k tomu poskytnuté přiměřené lhůtě. V tomto případě je zhotovitel povinen neprodleně vrátit objednateli veškeré jím poskytnuté podklady a dokumentaci.

- Odstoupením se tato Smlouva ruší od počátku. V takovém případě je zhotovitel povinen vrátit poskytnuté finanční plnění ve výši doposud proplacených prostředků ve lhůtě, kterou určí objednatel v odstoupení.

- Změna smlouvy je možná jen písemně.

Článek 9

- Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Smluvní strany si smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují.

V Ústí nad Labem, dne ……………

.....................................				.........................................

objednatel	                		 zhotovitel