## Slide 1
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Věcná část
řízení a administrace projektu
seminář pro příjemce – 4. výzva GG 3.2 Krajský úřad Ústeckého kraje 20.5.2014

## Slide 2: Obsah prezentace
  Důležité dokumenty
  Řízení projektu
  Změny projektu
  Archivace
  Kontroly
  Využití výstupů projektu
  Monitorovací zpráva
  Přílohy MZ

## Slide 3: Důležité dokumenty
Smlouva o realizaci GP
(součástí je schválená verze žádosti včetně požadovaných úprav z VK)
Příručka pro příjemce verze č. 8 (platná od 1.1.2014)
Příručka pro žadatele verze č. 10 (platná od 1.1.2014)
Prováděcí dokument verze platná k 24. 2. 2014 (Příloha č. 5 – Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 3)
Metodika monitorovacích indikátorů verze č. 3

## Slide 4: Důležité dokumenty
Metodické dopisy v aktuálním znění (4.4, 23 )
Manuál publicity
Elektronická monitorovací zpráva v BENEFIT7 (platnost k 3.9. 2012)
http://opvk.kr-ustecky.cz
http://www.op-vk.cz/

## Slide 5: Řízení projektu
Realizační tým – projekt řízen od začátku realizace do konce realizace
  POZOR – po ukončení realizace projektu musí mít příjemce zajištěn tým (na své náklady),který zpracuje závěrečnou MZ a následně bude komunikovat se ZS v souvislosti s případnými opravami
Zahájení a ukončení realizace projektu
Harmonogram projektu – možné změny

## Slide 6
Nepodstatné změny projektu
Nepodstatné změny nesmí ovlivnit dosažení MI a cílů projektu a podmínky dané smlouvou,
Není nutný souhlas poskytovatele podpory
Povinnost informovat a odůvodnit změnu v MZ
Změny v kontaktních údajích
  adresa, telefony, kontaktní osoby, statutární zástupce (do 5 dnů oznámit), změna názvu příjemce - informovat ZS e-mailem ihned, s MZ doložit např. kopii výpisu z OR
Změna harmonogramu jednotlivých KA
Změna partnerské smlouvy

## Slide 7
Nepodstatné změny projektu
Změna statutu plátce DPH
Změna rozpočtu /Příloha MZ č. 9/
  přesun v rámci jedné kapitoly (přesun v rámci kapitoly, vytvoření, zrušení položky)
  přesun mezi kapitolami do výše 15% stávajícího objemu výdajů kapitoly
  nesmí dojít k překročení % limitů kapitol, dle PpP
  nelze navyšovat/obnovovat položky rozpočtu, které byly kráceny/zrušeny doporučením VK !!
  Není nutný souhlas poskytovatele podpory, přesto se doporučuje i tyto změny předem KONZULTOVAT !

## Slide 8
  Podstatná změna mění charakter a obsah projektu uvedeného v žádosti - Je třeba upravit právní akt
  Všechny podstatné změny konzultovat předem !!
Podstatné změny projektu
změna právní formy příjemce
změna v oblasti MI uvedených ve smlouvě (ne navýšení)
    Snížení MI = snížení rozpočtu
    Zrušení povinných indikátorů NENÍ MOŽNÉ
změna bankovního účtu projektu

## Slide 9
Podstatné změny projektu
odstoupení /zapojení nového partnera v projektu
změna data ukončení projektu
    realizace max. 15 měsíců, (max. do 30.6.2015) bez navýšení rozpočtu
změny rozpočtu (kap. 5.5.2 PpP)
VŠE KONZULTOVAT PŘEDEM 
!! Všechny podstatné změny nemusí být schváleny !!

## Slide 10
Podstatné změny projektu
V případě partnerství - projednání s partnery
Oznámení/žádost nejprve e-mailem  zaslání zdůvodnění resp. upraveného rozpočtu  odsouhlasení PM a FM
2. Oficiální písemná _Žádost o schválení podstatných změn_ (formulář žádosti : http://opvk.kr-ustecky.cz v části Pro příjemce_Monitorovací zpráva )
 formulář musí být podepsaný i partnery
Platnost změny = od data podpisu Dodatku ke smlouvě hejtmanem kraje

## Slide 11
Zrušení klíčové aktivity (KA) schválené v žádosti
Zavedení nové klíčové aktivity
CO NENÍ DOVOLENO 

## Slide 12
Archivace

## Slide 13
Pravidla archivace
Minimálně do roku 2025 (kap. 12.1 PpP)
Závazek vyplývající ze Smlouvy o realizaci GP pro příjemce i partnery
Vnitřní směrnice organizace o archivaci a skartaci
  Požadováno při kontrole na místě
  Povinnost archivace platí i pro dodavatele = uvést jako podmínku ve smlouvách, na objednávce nebo faktuře
  V případě VZ uvést v zadávací dokumentaci a následně ve Smlouvě

## Slide 14
Co se archivuje
Projektová žádost včetně příloh
Smlouva s poskytovatelem včetně všech dodatků
Smlouvy o partnerství včetně všech dodatků
Plná korespondence s poskytovatelem
Originály zápisů z provedených kontrol
Dokumentace k veřejným zakázkám
Faktury a doklady o platbách

## Slide 15
Co se archivuje
Interní výdaje a doklady
  Výdaje za zaměstnance na základě pracovních smluv včetně vyplacených odměn
  Pracovní výkazy pracovníků projektu
  Cestovní doklady, knihy jízd, doklady týkající se režijních výdajů včetně metodiky výpočtu alikvotního podílu
  Kopie monitorovacích zpráv a žádostí o platbu
  Výstupy projektu (publikace, tiskové zprávy, letáky, publicitní výstupy)
  Doklady k vykázání plnění monitorovacích indikátorů
Elektronická archivace:
- účetní záznamy projektu - u dokumentace, existující pouze v elektronické podobě
/ Viz. Kapitola 12 Příručky pro Příjemce/

## Slide 16
Kontroly projektu

## Slide 17
Administrativní kontroly = MZ a ŽoP
    Možnost vyžádání si dokladů, které nejsou povinné
    Provádí ji PM společně s FM
Monitorovací návštěvy
    V průběhu začátku projektu
    Kdykoliv jako konzultační a metodická pomoc
    Bez písemného záznamu
Kontrola realizace projektu na místě dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě
    Minimálně 1x za realizaci projektu
Kontroly projektu

## Slide 18
Kontroly projektu
Kontrola na místě dle zákona 320/2001 Sb.
= Ověřování skutečného stavu průběhu realizace projektu
    Požadované finanční prostředky byly skutečně vynaloženy
    Zachycení v účetnictví
    Způsob vedení dokumentace - Má být komplexní a přehledná, snadno dohledatelná
    Seznámení se s celkovým systémem řízení projektu - interní směrnice (systém vnitřní finanční kontroly - oběh účetních dokladů, oprávnění včetně podpisových vzorů, projektová pokladna, systém řízení v projektu a spolupráce s partnery, cestovní náhrady, povinná archivace dle OPVK)

## Slide 19
Využití výstupů vytvořených v rámci realizace projektu
Příjemce je povinen umožnit volné využití produktů projektu poskytovatelem a MŠMT
Poskytovatel není oprávněn produkty zpřístupňovat třetím osobám (de minimis)
Licenční smlouva – dává poskytovateli právo předané produkty uchovávat a využívat výhradně pro svou vlastní potřebu
/ Viz. Článek XI smlouvy/

## Slide 20
Monitorovací zpráva

## Slide 21: Monitorovací zpráva
Průběžná MZ - každé 3 měsíce - nejpozději do 30 kalendářních dnů od ukončení MO!
Mimořádná MZ
  - pouze v případě vyčerpání 80 % dosud nevyúčtovaných plateb
  Před založením mimořádné MZ v Benefit7 kontaktovat PM !
Závěrečná MZ - pouze po ukončení projektu - odevzdat nejpozději 2 měsíce po ukončení realizace

## Slide 22
Přílohy MZ – tabulkové (.xls)
  finanční část (č. 3A, 3B, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 19, 23) - nahrává se k ŽOP
  věcná část (č. 1, 2, 11, 21) - nahrává se do EMZ
  všechny tabulky 1x v tištěné podobě podepsané odpovědným pracovníkem dle podpisových vzorů (originál !, ne kopie)

## Slide 23
Přílohy MZ – věcná část MZ
Příloha č. 1 Monitorovací indikátory - vyplňuje se kumulativně za MO
Příloha č. 2 Přehled uzavřených zadávacích/ /výběrových řízení - vyplňuje se kumulativně za MO
Příloha č. 11 Podpisové vzory - všechny oprávněné osoby, rozsah oprávnění
- dokládá se vždy k 1.MZ, + dojde-li k nějaké změně

## Slide 24
Přílohy MZ - ostatní
Ostatní přílohy MZ - v kopii
účetní doklady (FA, objednávky, předávací protokoly, průzkumy cen, účetní sestavy, výpisy účtu, ..)
dokumentace k VŘ
pracovní výkazy, pracovní smlouvy, DPČ, …
Průběh tvorby výstupů, realizace KA
Dokumentace k plnění povinné publicity (kopie inzerce, fota propagačních předmětů, letáky)
Plnění MI – prezenční listiny, přihlášky, oslovení CS, obsah seminářů, prezentace, fotodokumentace, další materiály …
Zápisy z jednání RT

## Slide 25
Předkládání Monitorovacích zpráv
1x v tištěné podobě finalizovaná verze El. MZ (.pdf)
1x v elektronické verzi na CD chráněném proti přepisu (včetně všech příloh MZ)
Podepsaná statutárním zástupcem (případně pověřeným zástupcem – nutno doložit v MZ plnou moc, pokud již není přílohou smlouvy)
Ostatní přílohy MZ podepsány odpovědným pracovníkem – dle podpisových vzorů
Reakce na připomínky k MZ musí být dodány nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení připomínek

## Slide 26
Předkládání Monitorovacích zpráv
Vždy přes podatelnu KÚ – osobně nebo poštou:
      Krajský úřad Ústeckého kraje
      Odbor strategie přípravy a realizace projektů
      Velká Hradební 48
      400 02 Ústí nad Labem
Označení: „NEOTVÍRAT“ Monitorovací zpráva č. XX , registrační číslo a název projektu
odesílatel = příjemce – ČITELNĚ !!
(odesílatel nemůže být partner nebo fyz. osoba)
Rozhodujícím datem pro splnění termínu předložení MZ je datum doručení MZ, nikoliv datum podání zásilky na poště.
MZ se předkládá v originále společně s přílohami

## Slide 27
Děkuji za pozornost
Mgr. Radomíra Dostálová

## Slide 28
Kontakty a odkazy
Projektoví manažeři KÚ ÚK:
  Mgr. Radomíra Dostálová
  dostalova.r@kr-ustecky.cz : 475 657 717
  Mgr. Jana Šindelářová
  sindelarova.j@kr-ustecky.cz : 475 657 97
OPVK KÚ ÚK : http://opvk.kr-ustecky.cz
OPVK MŠMT : http://www.op-vk.cz/