## Slide 1: KA 1 Podpora a rozvoj služeb v oblasti SPOD
3. setkání s poskytovateli sociálních služeb v Ústeckém kraji
Systémový projekt MPSV
Systémový rozvoj a podpora nástrojů
sociálně-právní ochrany dětí
Notes: Milan
Klára je metodička aktivity! ;-)

## Slide 2
Základní informace
Termín realizace: 2016 - 2019
Počet zapojených krajů: 12
Počet zapojených pracovišť OSPOD: 120
v Ústeckém kraji se zapojilo aktivně zapojilo 15 z 16 OSPODů
Projekt je zaměřen na posílení kapacit na pracovištích orgánů sociálně-právní ochrany dětí v oblasti síťování a vytváření sítí služeb pro ohrožené děti a rodiny na lokální úrovni, dále na zajištění kvalitních statistických dat nutných pro výkon sociálně-právní ochrany dětí, nastavení celoživotního vzdělávání a zvyšování kvalifikace pracovníků SPOD a na podporu a rozvoj náhradní rodinné péče s důrazem na pěstounskou péči.
Aktivita 4 Náhradní rodinná péče
Aktivita 1 Podpora a rozvoj služeb
Aktivita 3 Celoživotní vzdělávání
Aktivita 2 Monitorování a řízení kvality
Přímé a aktivní zapojení krajů v průběhu celé realizace projektu.
Nepřímé zapojení krajů, sdílení výstupů, připomínkování, dílčí pilotní ověřování v krajích.
Notes: Milan

## Slide 3: Klíčová aktivita 1- podaktivity, cíle:
1. Podpora síťování služeb na lokální úrovni 2016 - 2019
Podpora lokálních síťařů (LS) pro zapojené OSPOD, kraje
Definice a vytvoření této lokální pozice, možnosti implementace pozice do systému
Zajištění sdílení zkušeností, propojování aktérů, podpora komunikace v síti služeb
Analýza lokálních sítí služeb, vytváření modelu minimální sítě služeb
2. Preventivní služby na podporu rodiny 2017 – 2018
Analýza preventivních služeb pro ohrožené rodiny a děti v ČR
3. Inovativní služby na podporu rodiny 2017 - 2018
Analýza inovativních přístupů a služeb pro ohrožené rodiny a děti
4. Implementace výstupů do systému – v pilotních územích 2018 - 19
Zapracování výstupů podaktivit do systému – pilotní oblasti
Přenos dobré praxe napříč kraji v ČR
Průběžné metodické vedení lokálních síťařů
Vytvoření metodik k vytipovaným potřebným službám
Analýza systémů preventivních služeb v zahraničí, vč. příkladů dobré praxe
Vytvoření modelu preventivních služeb v ČR – syntéza obou analýz
Pilotní ověření vytipovaných služeb na vybraném území
Notes: Klára
Projekt je 3 letý!!

## Slide 4: Výstupy aktivity
  Model minimální sítě služeb, metodika pro vytvoření minimální sítě služeb
  Metodika lokálního síťování a práce a vedení lokálních síťařů
  Interaktivní katalog jevů a služeb
  Analýza preventivních služeb pro ohrožené rodiny a děti v ČR
  Analýza systémů preventivních služeb v zahraničí, vč. příkladů dobré praxe
  Model systému preventivních služeb na podporu rodiny v České republice včetně návrhu systémového ukotvení těchto služeb
  Analýza inovativních přístupů a služeb pro ohrožené rodiny a děti

## Slide 5: Děkuji za pozornost, budeme se těšit na spolupráci
Interaktivní katalog: katalog.pravonadetstvi.cz
Výstupy projektu na: www.pravonadetstvi.cz
Prezentovala:
Mgr. Světla Veselá Nová
svetla.veselanova@mpsv.cz
Zpracovala:
Mgr. Klára Joklová
klara.joklova@mpsv.cz
Projektový email: projektspo@mpsv.cz